## ProjectTimeline
AJAX GAME PROJECT ROADMAP
{42}
| Project Start | 01/15/2022
CATEGORY | TASK | START | END | COLOR | Start | Blue | Red | Green | Brown | Orange | Purple
Concept Phase | Analysis | 2022-01-15 | 2022-01-31 | Blue | 2022-01-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Story & World Creation | 2022-01-31 | 2022-02-15 | Blue | 2022-01-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Firsts Charecters Desings | 2022-01-31 | 2022-02-15 | Blue | 2022-01-31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Story Board | 2022-02-15 | 2022-02-28 | Blue | 2022-02-15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Phase | Script | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Purple | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| Music | 2022-03-01 | 2022-05-15 | Purple | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| Designs Charecters and World | 2022-03-01 | 2022-05-15 | Purple | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| Code Design | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Purple | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
Production Phase | Production | 2022-03-15 | 2022-06-15 | Green | 2022-03-15 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
|  | 2022-01-15 | 2021-01-31 | Green | 2022-01-15 | 0 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0
|  | 2022-01-15 | 2021-02-01 | Green | 2022-01-15 | 0 | 0 | -348 | 0 | 0 | 0
|  | 2022-01-15 | 2021-02-02 | Green | 2022-01-15 | 0 | 0 | -347 | 0 | 0 | 0
Test Phase | Serch For Testers | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Brown | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
| Testing Phase | 2022-06-15 | 2022-06-30 | Brown | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| Solve Errors | 2022-06-15 | 2022-07-15 | Brown | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Marketing Phase | Key Customers | 2022-01-15 | 2022-01-31 | Orange | 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| Evaluate | 2022-01-15 | 2022-01-31 | Orange | 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| Begin Full Production | 2022-01-15 | 2022-01-31 | Orange | 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Documentation | Documentate TFG | 2022-01-15 | 2022-07-31 | Red | 2022-01-15 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
Insert new rows above this one
| MILESTONE LABEL | DATE | Margin Bottom | Margin Top
| Milestone 1 | 2017-03-02 | 0.5 | 0.95
| Milestone 2 | 2017-04-01 | 0.25 | 0.95
| Milestone 3 | 2017-05-04 | 0.1 | 0.95
| Milestone 4 |  | 0.3 | 0.95
Formulas:
Start = IF(ISBLANK([START]),0,[START])
Blue = IF(ISBLANK([END]),0,IF([COLOR]=G43,DAYS([END],[START]),0))
Red = IF(ISBLANK([END]),0,IF([COLOR]=H43,DAYS([END],[START]),0))
Green = IF(ISBLANK([END]),0,IF([COLOR]=I43,DAYS([END],[START]),0))
Brown = IF(ISBLANK([END]),0,IF([COLOR]=J43,DAYS([END],[START]),0))
Orange = IF(ISBLANK([END]),0,IF([COLOR]=K43,DAYS([END],[START]),0))
Purple = IF(ISBLANK([END]),0,IF([COLOR]=L43,DAYS([END],[START]),0))